## BLANK - Agile Test Report
TÍTULO |  |  |  | TOTAL DEFECTOS
GESTIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE |  |  |  | 18
PROYECTO |  |  |  | TOTAL TESTS
Sistema de Gestión de Pedidos en Línea enfocado en una Cevichería |  |  |  | 70
–––––––– PERÍODO DE TESTING ––––––––
REPORTE PREPARADO POR |  | FECHA DE REPORT E | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
CESAR HUAMAN URIARTE |  | 21/06/2025 | 18/062025 | 21/06/2025
OBJETIVOS DE LA PRUEBA Breve descripción de los objetivos de la prueba
El presente Plan de Pruebas tiene como objetivo definir el enfoque, alcance, recursos y cronograma de las actividades de prueba para el sistema/proyecto. Este documento describe los tipos de pruebas a realizar, los criterios de aceptación, los roles y responsabilidades, así como los procedimientos para la ejecución y el reporte de resultados, con el fin de asegurar la calidad y correcto funcionamiento del software antes de su liberación.
RESULTADOS CLAVE Resumen de los principales problemas y observaciones
- Funcionalidad correcta: El sistema realiza la acción esperada (por ejemplo, agrega, elimina, edita o muestra información correctamente). - Mensajes de error apropiados: Cuando ocurre un error, el sistema muestra un mensaje claro y útil. - Actualización de datos: Los cambios (como stock, precios, usuarios, pedidos) se reflejan correctamente en la base de datos y en la interfaz. - Integridad de la información: No hay datos duplicados, inconsistentes o perdidos tras operaciones. - Seguridad: Acceso restringido según roles, protección de datos sensibles. - Interfaz usable: Elementos visuales y botones funcionan y se muestran correctamente en diferentes dispositivos. - Desempeño aceptable: Las operaciones se completan en tiempos razonables.
RECOMENDACIONES Sugerencias de mejora
- Realizar pruebas exhaustivas en todos los módulos críticos del sistema antes de la puesta en producción. - Documentar cada defecto encontrado y su respectiva solución para futuras referencias. - Automatizar los casos de prueba repetitivos para optimizar tiempos y reducir errores humanos. - Mantener actualizados los casos de prueba conforme evolucionen los requisitos del sistema. - Incluir pruebas de seguridad y validación de roles de usuario para proteger la información sensible. - Verificar la correcta visualización y funcionamiento del sistema en diferentes dispositivos y navegadores. - Realizar revisiones periódicas del plan de pruebas y ajustar según los resultados obtenidos. - Fomentar la comunicación entre los equipos de desarrollo y pruebas para una rápida resolución de incidencias.
CONCLUSIÓN Evaluación general y próximos pasos
El proceso de pruebas realizado sobre el sistema SGC permitió identificar y corregir defectos, garantizando que las funcionalidades principales operen conforme a los requisitos establecidos. La documentación de los casos de prueba y los resultados obtenidos proporciona una base sólida para el aseguramiento de la calidad y facilita futuras mejoras o mantenimientos. Se recomienda continuar con la ejecución periódica de pruebas y la actualización del plan de pruebas para mantener la confiabilidad y eficiencia del sistema.
Dashboard Data
RESUMEN DE DEFECTOS |  |  | RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA
TOTAL No. of DEFECTS | 18 |  | TOTAL No. of TESTS | 70
Open | 4 |  | APROBADO | 42
In Progress | 1 |  | FALLIDO | 3
Closed | 13 |  | BLOQUEADO | 24
Minor | 4 |  | NO EJECUTADO | 1
Major | 6
Critical | 8
Datos de seguimiento de defectos
Defecto ID | FECHA DETECTADA | DESCRIPCIÓN | DATA POINT 2 | DATA POINT 3 | STATUS | GRAVEDAD | OBSERVACIONES
DEF001 | 18/06/2025 | Error al guardar usuario nuevo | Registro | Módulo Usuarios | Open | Critical |  | Falla validación de campos
DEF002 | 18/06/2025 | No carga lista de productos | Inventario | UI | Closed | Major |  | Corregido
DEF003 | 18/06/2025 | Cálculo incorrecto de subtotal | Ventas | Backend | Open | Critical |  | Revisar método
DEF004 | 18/06/2025 | Botón eliminar no responde | Compras | UI | Open | Major |  | Pendiente de revisión
DEF005 | 18/06/2025 | Mensaje de error no informativo | Login | UI | Closed | Minor |  | Mejorado mensaje
DEF006 | 18/06/2025 | No se actualiza stock tras venta | Inventario | Backend | In Progress | Critical
DEF007 | 18/06/2025 | Duplicidad de registros en compras | Compras | Base de datos | Closed | Critical
DEF008 | 19/06/2025 | Formato de fecha incorrecto | Ventas | UI | Closed | Minor |  | Ajustado formato dd/MM/yyyy
DEF009 | 19/06/2025 | No muestra productos sin stock | Inventario | Reporte | Closed | Major |  | Revisar filtro de consulta
DEF010 | 19/06/2025 | Falla autenticación de usuario | Login | Seguridad | Closed | Critical
DEF011 | 19/06/2025 | No se puede editar producto | Inventario | UI | Closed | Major |  | Botón editar deshabilitado
DEF012 | 19/06/2025 | Campos obligatorios no marcados | Compras | UI | Closed | Minor |  | Añadido asterisco (*)
DEF013 | 20/06/2025 | No se puede registrar nueva compra | Compras | UI | Closed | Critical |  | Botón guardar inactivo
DEF014 | 20/06/2025 | Error al actualizar precio de producto | Inventario | Backend | Closed | Critical |  | Campo descripción vacío
DEF015 | 20/06/2025 | No se muestra descripción de producto | Inventario | UI | Closed | Major
DEF016 | 20/06/2025 | Falta validación de email | Registro | UI | Closed | Minor
DEF017 | 20/06/2025 | No se visualizan ventas recientes | Ventas | Reporte | Open | Major
DEF017 | 21/06/2025 | Error al eliminar usuario | Usuarios | Backend | Closed | Critical
Datos de ejecución de pruebas
Test Case ID | EFCHA | DESCRIPCIÓN | PASOS DE TESTS |  | RESULTADOS ESPERADOS | RESULTADOS ACTUALES | STATUS | OBSERVACIONES
TC001 | 17/06/2025 | Agregar producto al menú | 1. Ingresar a panel admin. 2. Completar formulario de producto. 3. Subir imagen. 4. Guardar |  | Producto agregado y visible en menú | Producto agregado y visible en menú | FALLIDO
TC002 | 17/06/2025 | Visualizar productos por categoría | 1. Ingresar a menú. 2. Seleccionar categoría "Ceviche". |  | Se listan solo productos de "Ceviche" | Se listan solo productos de "Ceviche" | APROBADO
TC003 | 17/06/2025 | Agregar producto al carrito | 1. Seleccionar producto. 2. Click en "Agregar al carrito". |  | Producto aparece en el carrito | Producto aparece en el carrito | NO EJECUTADO
TC004 | 17/06/2025 | Eliminar producto del carrito | 1. Ir al carrito. 2. Click en "Eliminar" en un producto. |  | Producto eliminado del carrito | Producto eliminado del carrito | APROBADO
TC005 | 17/06/2025 | Modificar cantidad en carrito | 1. Ir al carrito. 2. Cambiar cantidad de un producto. 3. Verificar actualización de total. |  | Total actualizado correctamente | Total actualizado correctamente | APROBADO
TC006 | 17/06/2025 | Realizar pedido | 1. Ir al carrito. 2. Click en "Pagar". 3. Completar datos de entrega. 4. Confirmar pedido. |  | Pedido registrado y carrito vacío | Pedido registrado y carrito vacío | APROBADO
TC007 | 17/06/2025 | Visualizar historial de pedidos | 1. Ingresar a cuenta. 2. Ir a "Mis pedidos". |  | Se muestran pedidos realizados | Se muestran pedidos realizados | APROBADO
TC008 | 17/06/2025 | Buscar producto por nombre | 1. Escribir nombre en barra de búsqueda. 2. Presionar buscar. |  | Se listan productos que coinciden | Se listan productos que coinciden | APROBADO
TC009 | 17/06/2025 | Visualizar promociones | 1. Ir a sección "Promociones". |  | Se muestran promociones activas | Se muestran promociones activas | APROBADO
TC010 | 17/06/2025 | Validar mensaje de error por stock agotado | 1. Seleccionar producto sin stock. 2. Intentar agregar al carrito. |  | Mensaje de error mostrado | Mensaje de error mostrado | APROBADO
TC011 | 17/06/2025 | Cambiar categoría desde menú principal | 1. Ingresar a menú. 2. Seleccionar otra categoría. |  | Lista de productos cambia según categoría | Lista de productos cambia según categoría | APROBADO
TC012 | 17/06/2025 | Subir imagen de producto | 1. Ingresar a panel admin. 2. Completar formulario. 3. Subir imagen. 4. Guardar. |  | Imagen visible en el menú | Imagen visible en el menú | APROBADO
TC013 | 17/06/2025 | Visualizar detalle de producto | 1. Seleccionar producto en menú. 2. Ver detalle. |  | Se muestra información completa del producto | Se muestra información completa del producto | APROBADO
TC014 | 17/06/2025 | Acceso a redes sociales | 1. Ir a sección contacto. 2. Click en icono de red social. |  | Se abre la red social correspondiente | Se abre la red social correspondiente | BLOQUEADO
TC015 | 17/06/2025 | Visualizar app en móvil | 1. Abrir app en móvil. 2. Navegar por menú y carrito. |  | Diseño responsive y funcional | Diseño responsive y funcional | BLOQUEADO
TC016 | 17/06/2025 | Visualizar app en escritorio | 1. Abrir app en PC. 2. Navegar por menú y carrito. |  | Diseño correcto en escritorio | Diseño correcto en escritorio | BLOQUEADO
TC017 | 17/06/2025 | Calcular total con delivery | 1. Agregar productos al carrito. 2. Ir a pagar. 3. Confirmar dirección. 4. Ver total. |  | Total incluye costo de delivery | Total incluye costo de delivery | APROBADO
TC018 | 17/06/2025 | Cancelar pedido antes de pagar | 1. Ir al carrito. 2. Click en "Cancelar pedido". |  | Carrito vuelve a estar vacío | Carrito vuelve a estar vacío | APROBADO
TC019 | 17/06/2025 | Verificar actualización de stock | 1. Realizar pedido. 2. Revisar stock de producto en menú. |  | Stock disminuye según cantidad vendida | Stock disminuye según cantidad vendida | BLOQUEADO
TC020 | 17/06/2025 | Editar producto existente | 1. Ingresar a panel admin. 2. Seleccionar producto. 3. Modificar datos. 4. Guardar cambios. |  | Cambios reflejados en menú | Cambios reflejados en menú | APROBADO
TC021 | 17/06/2025 | Registrar nuevo usuario | 1. Ir a registro. 2. Completar formulario. 3. Confirmar registro. |  | Usuario registrado correctamente | Usuario registrado correctamente | FALLIDO
TC022 | 17/06/2025 | Iniciar sesión con usuario válido | 1. Ir a login. 2. Ingresar credenciales válidas. 3. Click en ingresar. |  | Usuario registrado correctamente | Acceso concedido | APROBADO
TC023 | 17/06/2025 | Iniciar sesión con usuario inválido | 1. Ir a login. 2. Ingresar credenciales inválidas. 3. Click en ingresar. |  | Acceso concedido | Mensaje de error mostrado | APROBADO
TC024 | 17/06/2025 | Recuperar contraseña | 1. Ir a login. 2. Click en "¿Olvidó su contraseña?" 3. Ingresar email. 4. Confirmar. |  | Mensaje de error mostrado | Instrucciones enviadas al correo | APROBADO
TC025 | 17/06/2025 | Cambiar contraseña | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a perfil. 3. Cambiar contraseña. 4. Guardar cambios. |  | Instrucciones enviadas al correo | Contraseña actualizada | APROBADO
TC026 | 17/06/2025 | Cerrar sesión | 1. Iniciar sesión. 2. Click en "Cerrar sesión". |  | Usuario sale del sistema | Usuario sale del sistema | APROBADO
TC027 | 17/06/2025 | Editar perfil de usuario | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a perfil. 3. Modificar datos. 4. Guardar cambios. |  | Datos actualizados correctamente | Datos actualizados correctamente | APROBADO
TC028 | 17/06/2025 | Visualizar lista de usuarios (admin) | 1. Iniciar sesión como admin. 2. Ir a gestión de usuarios. |  | Se muestra lista de usuarios | Se muestra lista de usuarios | APROBADO
TC029 | 17/06/2025 | Eliminar usuario (admin) | 1. Iniciar sesión como admin. 2. Seleccionar usuario. 3. Click en eliminar. 4. Confirmar. |  | Usuario eliminado de la lista | Usuario eliminado de la lista | FALLIDO
TC030 | 17/06/2025 | Asignar rol a usuario (admin) | 1. Iniciar sesión como admin. 2. Seleccionar usuario. 3. Cambiar rol. 4. Guardar cambios. |  | Rol actualizado correctamente | Rol actualizado correctamente | APROBADO
TC031 | 17/06/2025 | Visualizar dashboard de ventas | 1. Iniciar sesión como admin. 2. Ir a dashboard. |  | Se muestran estadísticas de ventas | Se muestran estadísticas de ventas | APROBADO
TC032 | 17/06/2025 | Generar reporte de ventas | 1. Iniciar sesión como admin. 2. Ir a reportes. 3. Seleccionar rango de fechas. 4. Generar. |  | Reporte generado correctamente | Reporte generado correctamente | APROBADO
TC033 | 17/06/2025 | Exportar reporte a Excel | 1. Generar reporte. 2. Click en "Exportar a Excel". |  | Archivo Excel descargado | Archivo Excel descargado | BLOQUEADO
TC034 | 17/06/2025 | Exportar reporte a PDF | 1. Generar reporte. 2. Click en "Exportar a PDF". |  | Archivo PDF descargado | Archivo PDF descargado | BLOQUEADO
TC035 | 17/06/2025 | Visualizar lista de productos agotados | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a inventario. 3. Filtrar por "Sin stock". |  | Se muestran solo productos agotados | Se muestran solo productos agotados | BLOQUEADO
TC036 | 17/06/2025 | Visualizar lista de productos con bajo stock | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a inventario. 3. Filtrar por "Bajo stock". |  | Se muestran productos con stock bajo | Se muestran productos con stock bajo | APROBADO
TC037 | 17/06/2025 | Registrar compra de productos | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a compras. 3. Agregar productos. 4. Confirmar compra. |  | Compra registrada y stock actualizado | Compra registrada y stock actualizado | APROBADO
TC038 | 17/06/2025 | Registrar devolución de producto | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a devoluciones. 3. Seleccionar producto. 4. Confirmar devolución. |  | Devolución registrada y stock actualizado | Devolución registrada y stock actualizado | APROBADO
TC039 | 17/06/2025 | Visualizar historial de compras | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a historial de compras. |  | Se muestran compras realizadas | Se muestran compras realizadas | APROBADO
TC040 | 17/06/2025 | Visualizar historial de devoluciones | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a historial de devoluciones. |  | Se muestran devoluciones realizadas | Se muestran devoluciones realizadas | APROBADO
TC041 | 17/06/2025 | Registrar proveedor | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a proveedores. 3. Agregar proveedor. 4. Guardar. |  | Proveedor registrado correctamente | Proveedor registrado correctamente | BLOQUEADO
TC042 | 17/06/2025 | Editar proveedor | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a proveedores. 3. Seleccionar proveedor. 4. Editar y guardar. |  | Cambios reflejados en la lista | Cambios reflejados en la lista | BLOQUEADO
TC043 | 17/06/2025 | Eliminar proveedor | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a proveedores. 3. Seleccionar proveedor. 4. Eliminar. |  | Proveedor eliminado de la lista | Proveedor eliminado de la lista | BLOQUEADO
TC044 | 17/06/2025 | Visualizar lista de proveedores | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a proveedores. |  | Se muestran todos los proveedores | Se muestran todos los proveedores | APROBADO
TC045 | 17/06/2025 | Registrar cliente | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a clientes. 3. Agregar cliente. 4. Guardar. |  | Cliente registrado correctamente | Cliente registrado correctamente | APROBADO
TC046 | 17/06/2025 | Editar cliente | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a clientes. 3. Seleccionar cliente. 4. Editar y guardar. |  | Cambios reflejados en la lista | Cambios reflejados en la lista | APROBADO
TC047 | 17/06/2025 | Eliminar cliente | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a clientes. 3. Seleccionar cliente. 4. Eliminar. |  | Cliente eliminado de la lista | Cliente eliminado de la lista | APROBADO
TC048 | 17/06/2025 | Visualizar lista de clientes | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a clientes. |  | Se muestran todos los clientes | Se muestran todos los clientes | APROBADO
TC049 | 17/06/2025 | Buscar cliente por nombre | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a clientes. 3. Buscar por nombre. |  | Se listan clientes que coinciden | Se listan clientes que coinciden | APROBADO
TC050 | 17/06/2025 | Buscar proveedor por nombre | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a proveedores. 3. Buscar por nombre. |  | Se listan proveedores que coinciden | Se listan proveedores que coinciden | BLOQUEADO
TC051 | 17/06/2025 | Registrar pago de compra | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a compras. 3. Seleccionar compra. 4. Registrar pago. |  | Pago registrado correctamente | Pago registrado correctamente | APROBADO
TC052 | 17/06/2025 | Registrar pago de venta | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a ventas. 3. Seleccionar venta. 4. Registrar pago. |  | Pago registrado correctamente | Pago registrado correctamente | APROBADO
TC053 | 17/06/2025 | Visualizar pagos pendientes | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a pagos. 3. Filtrar por "Pendientes". |  | Se muestran pagos pendientes | Se muestran pagos pendientes | APROBADO
TC054 | 17/06/2025 | Visualizar pagos realizados | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a pagos. 3. Filtrar por "Realizados". |  | Se muestran pagos realizados | Se muestran pagos realizados | APROBADO
TC055 | 17/06/2025 | Registrar gasto operativo | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a gastos. 3. Agregar gasto. 4. Guardar. |  | Gasto registrado correctamente | Gasto registrado correctamente | BLOQUEADO
TC056 | 17/06/2025 | Editar gasto operativo | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a gastos. 3. Seleccionar gasto. 4. Editar y guardar. |  | Cambios reflejados en la lista | Cambios reflejados en la lista | BLOQUEADO
TC057 | 17/06/2025 | Eliminar gasto operativo | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a gastos. 3. Seleccionar gasto. 4. Eliminar. |  | Gasto eliminado de la lista | Gasto eliminado de la lista | BLOQUEADO
TC058 | 17/06/2025 | Visualizar lista de gastos | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a gastos. |  | Se muestran todos los gastos | Se muestran todos los gastos | APROBADO
TC059 | 17/06/2025 | Buscar gasto por concepto | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a gastos. 3. Buscar por concepto. |  | Se listan gastos que coinciden | Se listan gastos que coinciden | APROBADO
TC060 | 17/06/2025 | Visualizar resumen financiero | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a resumen financiero. |  | Se muestra resumen de ingresos y egresos | Se muestra resumen de ingresos y egresos | APROBADO
TC061 | 17/06/2025 | Generar reporte de inventario | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a reportes. 3. Seleccionar "Inventario". 4. Generar reporte. |  | Reporte generado correctamente | Reporte generado correctamente | BLOQUEADO
TC062 | 17/06/2025 | Exportar reporte de inventario a Excel | 1. Generar reporte de inventario. 2. Click en "Exportar a Excel". |  | Archivo Excel descargado | Archivo Excel descargado | BLOQUEADO
TC063 | 17/06/2025 | Exportar reporte de inventario a PDF | 1. Generar reporte de inventario. 2. Click en "Exportar a PDF". |  | Archivo PDF descargado | Archivo PDF descargado | BLOQUEADO
TC064 | 17/06/2025 | Visualizar alertas de stock bajo | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a dashboard. 3. Revisar alertas. |  | Se muestran alertas de productos con bajo stock | Se muestran alertas de productos con bajo stock | BLOQUEADO
TC065 | 17/06/2025 | Visualizar alertas de vencimiento | 1. Iniciar sesión. 2. Ir a dashboard. 3. Revisar alertas. |  | Se muestran alertas de productos por vencer | Se muestran alertas de productos por vencer | BLOQUEADO
TC066 | 17/06/2025 | Registrar producto con fecha de vencimiento | 1. Ingresar a inventario. 2. Agregar producto. 3. Ingresar fecha de vencimiento. 4. Guardar. |  | Producto registrado con fecha de vencimiento | Producto registrado con fecha de vencimiento | BLOQUEADO
TC067 | 17/06/2025 | Editar fecha de vencimiento de producto | 1. Ingresar a inventario. 2. Seleccionar producto. 3. Editar fecha. 4. Guardar. |  | Fecha de vencimiento actualizada | Fecha de vencimiento actualizada | BLOQUEADO
TC068 | 17/06/2025 | Eliminar producto vencido | 1. Ingresar a inventario. 2. Filtrar por vencidos. 3. Eliminar producto. |  | Producto eliminado de la lista | Producto eliminado de la lista | BLOQUEADO
TC069 | 17/06/2025 | Visualizar productos vencidos | 1. Ingresar a inventario. 2. Filtrar por vencidos. |  | Se muestran solo productos vencidos | Se muestran solo productos vencidos | BLOQUEADO
TC070 | 17/06/2025 | Visualizar historial de movimientos | 1. Ingresar a inventario. 2. Ir a historial de movimientos. |  | Se muestran entradas y salidas de productos | Se muestran entradas y salidas de productos | BLOQUEADO
CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET
Defectos
Distribución de defectos
Status de ejecución de pruebas

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
EXECUTION STATUS | IMPACT SEVERITY | DEFECT SEVERITY | DEFECT STATUS | IMPLEMENTATION STATUS | TEST CASE STATUS
APROBADO | N/A | Minor | Open | Planned | Not Started
FALLIDO | Low | Major | In Progress | Implemented | In Progress
BLOQUEADO | Medium | Critical | Closed | Attempted | Complete
NO EJECUTADO | High |  |  |  | Needs Review
| Critical |  |  |  | Approved
Overdue
On Hold