## CRONOGRAMA
Tarea | ARTEFACTO | NOMENCLATURA | ROL | INICIO | FIN | ESTADO
Reunion con clientes | Acta de reunión |  | Project Manager | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 100%
Elaboracion del Documento de Gestion | Documento de Gestion | SGC-DG.docx | Project Manager | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 100%
Elaboracion del Modelo del Negocio | Documento de Negocio | SGC-DN.docx | Project Manager | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 100%
Elaboración de Lista de Requisitos | Documento de Requisitos | SGC-DR.docx | Project Manager / DBA / BackEnd | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 100%
Elaboracion Plan de Gestión de la Configuración | Documento de Plan de Gestion de la Configuración | SGC-PGC.docx | Project Manager | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 100%
HITO 1: ANÁLISIS |  |  |  |  | 2025-05-08 | 100%
Elaboracion de la arquitectura del sistema | Documento de Diseño | SGC-DD.docx | Project Manager / BackEnd | 2025-04-27 | 2025-05-01 | 100%
Elaboracion diagrama de base de datos | Diagrama de Base de Datos | SGC-DBD.docx | DBA / BackEnd | 2025-05-01 | 2025-05-04 | 100%
Diseño de interfaz de usuario (UI/UX) | Interfaz de Usuario | SGC-IDU.docx | Project Manager / DBA / BackEnd | 2025-05-04 | 2025-05-12 | 100%
Validación de diseño con el cliente | Feedback de diseño | SGC-FD.docx | Project Manager | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 100%
HITO 2: DISEÑO |  |  |  |  | 2025-05-13 | Completado
Configuración del entorno de desarrollo | Documentación de Entorno | SGC-DE.docx | BackEnd / DBA | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 100%
Desarrollo del frontend | Código fuente frontend | SGC-FE.zip | FrontEnd | 2025-05-14 | 2025-06-26 | 100%
Desarrollo del backend | Código fuente backend | SGC-BE.zip | BackEnd | 2025-05-14 | 2025-06-26 | 100%
Integración de frontend y backend | Pruebas de integración | SGC-PI.docx | FrontEnd / BackEnd | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 100%
Pruebas unitarias y de integración | Reporte de pruebas | SGC-RP.docx | QA | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 100%
HITO 3: DESARROLLO Y DESPIELQUE | [5 empty] | 100%